Приложение 4

к рабочей программе дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

по дисциплине

**УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ**

Направление подготовки: **38.05.01 Экономическая безопасность**

Профиль подготовки: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Уровень высшего образования: Специалитет

Форма обучения: Очная

Санкт-Петербург

2022 г.

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

| **Номер задания** | **Содержание вопроса** |
| --- | --- |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие между фазами проекта и их содержанием:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Первая фаза | А. | Принятия решения об инвестировании - инициация проекта | | 2. | Вторая фаза | Б. | Разработки оптимальной схемы инвестирования - разработка проекта | | 3. | Третья фаза | В. | Промежуточная оценка проекта, с целью принятия решения о дальнейшем инвестировании - реализация проекта | | 4. | Четвертая фаза | Г. | Финальная оценка результатов проекта -завершение проекта | | 5. |  | Д. | Корректировка проекта | |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие.  Установите соответствие процессов определения целей и задач и их содержанием   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Реалистичность и досягаемость | А. | с учётом имеющихся ресурсов и времени. | | 2. | Измеримость | Б. | какие конкретные показатели будут использоваться для измерения успеха | | 3. | Релевантность | В. | соответствие общим приоритетам и стратегии организации. | | 4. | Ограничение по времени | Г. | чёткий срок выполнения: конкретные временные рамки помогают лучше планировать и распределять ресурсы | |  |  | Д. | цель нужно сформулировать более конкретно | |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность процессов определения целей и задач проекта  1. Формулирование  2. Структурирование  3. Согласование  4. Фиксация  Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность  Последовательность действий по планированию материальных ресурсов проекта   1. Определение материальных ресурсов, необходимых для выполнения каждой работы 2. Составление единого перечня материальных ресурсов для реализации проекта и анализ альтернативных вариантов 3. Определение наличия необходимого объема материальных ресурсов 4. Анализ и разрешение возникших противоречий в потребности и наличии материальны ресурсов   Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность  Последовательность в иерархической структуре целей и задач (сверху вниз) проекта:  **1. Миссия 2. Стратегическая цель 3. Тактические цели 4. Оперативные задачи**  Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа  Планирование проекта – это …  **1. непрерывный процесс определения наилучшего способа действий для достижения** **поставленных целей проекта с учетом складывающейся обстановки**  2. разовое мероприятие по созданию сводного плана проекта  3. это стадия процесса управления проектом, результатом которой является санкционирование начала проекта  Запишите номер выбранного ответа без точки и обоснование выбора |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа  Стратегия проекта – это …  1. желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в заданных условиях его выполнения  **2. направления и основные принципы осуществления проекта**  3. получение прибыли  4. причина существования проекта  Запишите номер выбранного ответа без точки и обоснование выбора |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа  Проект рассчитан на 4 года:  Какое утверждение не является корректным?  1. он является краткосрочным;  2. он является среднесрочным;  3. он является долгосрочным;  4. срок проекта не может быть более 3 лет.  Запишите номер выбранного ответа без точки и обоснование выбора |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.  Диаграмма Ганта – это …   1. горизонтальная линейная диаграмма, на которой работы проекта представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися временными и другими параметрами 2. документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта 3. графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта 4. дерево ресурсов проекта   Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.  Завершение проекта – это стадия процесса управления проектом, включающая процессы … Что не входит в стадию завершения проекта  1. формирования концепции проекта   1. формирования сводного плана проекта 2. осуществления всех запланированных проектных работ   ввода в эксплуатацию и принятия проекта заказчиком, документирования и анализ  Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.  Метод освоенного объема позволяет …   1. Объективная оценка прогресса. 2. Раннее выявление проблем. 3. Распределение функциональных обязанностей и ответственности в соответствии с планом управления   Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ  Цель проекта – это …  Перечислите основные цели проекта. |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ  Предметная область проекта – это …  Перечислите основные характеристики. |